## Feuil1
Taches : | Durée : | Personnes : | Mercredi : | Jeudi : | Vendredi : | Lundi : | Mardi : | Mercredi : | Jeudi : | Vendredi : | Pierre
Fonctionnalités | 1h | Tous | x | [7 empty] | Fantou
diagramme de classe (UML) | 8h | Fantou et Pierre |  | x | x | [5 empty] | Hugo
diagramme de séquence | 2h |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Tous
diagramme de composants | 2h |  |  |  |  | x
diagramme de package | 2h |  |  |  |  | x
PBS,OBS,WBS | 1h | Pierre |  |  | x | x
Tests | 4h | Tous |  |  |  | x | x
Github | 30 mn | Hugo |  | x
Model | 20h | Pierre |  |  |  | x | x | x | x
Main | 2h | Tous | [6 empty] | x
View | 20h | Hugo |  |  |  | x | x | x | x
Ctrl | 20h | Fantou |  |  |  | x | x | x | x
Share | 5h | Tous | [6 empty] | x
Intégration | 5h | Tous | [6 empty] | x | x
Rapport SureFire | 1h | Tous | [7 empty] | x
Rapport Javadoc (projet et test) | 1h | Tous | [7 empty] | x
Rapport JXR | 1h | Tous | [7 empty] | x
PPT
Dossier Git | 2h | Hugo (tous) | [7 empty] | x
PPT | 3h | Fantou | [7 empty] | x
30h Hors code | 72h de code | Total : | 102h